## Requirements Matrix
Document Name | Reference (MDS-REQ1) | Class A | Class B | Class C | Class D
Declaration of Conformity | Annex 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Essential Principles Checklist | Annex 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
PMS Plan | Annex 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Risk Management File | ISO 14971 / Annex 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
Clinical Evaluation | Annex 14 / MEDDEV 2.7.1 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅
Labeling | Annex 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
UDI Submission | Annex 9 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅

## Client Submission Tracker
Document | تم استلامها | المراجعة الفنية التنظيمية
Declaration of Conformity | ✅ نعم | ✔️ مقبولة – تشمل المعايير ISO 13485، ISO 14971، ISO 10993، و20417. لا تحتوي على توقيع مفوض باسم محدد أو تاريخ واضح.
Essential Principles Checklist | ✅ نعم | ✔️ جيدة – تم ربط كل مبدأ بمعيار تقني، لكن بعض البنود تمت تغطيتها بكلمة "NA" دون مبرر واضح.
PMS Plan | ✅ نعم | ✔️ متوافقة مع ISO 20416، تحتوي على مصادر البيانات، جدول زمني، ولا توجد شكاوى. لا تشمل آلية رصد للأنواع التجارية المتعددة.
BENEFIT File | ✅ نعم | ✔️ ملف مبررات عامة للفائدة مقابل المخاطر – يمكن استخدامه ضمن التحليل السريري المبسط، لكنه لا يغني عن دراسة Biocompatibility.
IFU (Instructions for Use) | ❌ لا | غير مرفقة نهائيًا.
Label | ❌ لا | غير مرفق – مطلوب نسخة بالعربية والإنجليزية.
Label Validation Report | ❌ لا | غير متوفر
UDI List | ❌ لا | لم يتم تقديم قائمة UDI-DI لكل موديل
Biocompatibility Reports | ❌ لا | غير مرفقة – لم تُقدم نتائج اختبار ISO 10993-5, -10, -11

## Gap Analysis
البند | الملاحظة | التأثير التنظيمي
IFU | غياب تعليمات الاستخدام مخالف لـAnnex 1 Clause 23.4 | يمنع التسجيل
Label | غياب نموذج الوسم | يمنع تسجيل UDI ويؤخر الملف
UDI-DI | عدم تخصيص رموز لكل نموذج | لا يمكن قبول الملف في GHAD بدونها
اختبارات Biocompatibility | لم يتم إثبات أمان المواد | مخالفة مباشرة لـAnnex 1 Clause 10
Label Validation Report | غياب التحقق الوظيفي | مخاطرة في مطابقة المعايير ISO 15223 و20417
ترخيص المصنع | لم يُرفق | مطلوب كإثبات قانوني حسب Annex 3